## план подготовки мероприятия
№ | Название задачи | Начало | Окончание | Ответственный | комментарий
Определение целей и задач мероприятия
1 | Определение общих целей мероприятия
2 | Определение коммерческих целей
3 | Определение задач
Приглашения вендоров/Программа мероприятия
4 | Концепт мероприятия согласно чек-листу
5 | Формирование списка вендоров-участников
6 | Формирование приглашения для вендоров
7 | Привлечение вендоров - своими силами или через Axoft
8 | Формирование предварительной программы мероприятия
Площадка
9 | Поиск площадки проведения: min 2-3 варианта |  |  |  | Требования к площадке: наличие интернета, необходимая вместимость, наличие оборудования для бизнес-части, кейтеринг. Обязательно посетите площадку перед тем, как утверждать, если территориальные возможности вам это позволяют
10 | Составление сметы
11 | Согласование договора с площадкой, оплата.
Приглашение заказчиков
12 | Подготовка базы для приглашения заказчиков
13 | Подготовка текста приглашения для заказчиков
14 | Оповещение менеджеров по продажам о мероприятии и просьба приглашать заказчиков
15 | Проведение рассылки с приглашением по базе заказчиков
16 | Обзвон заказчиков колл-центром
17 | Обзвон колл-центром с напоминанием об участии + рассылка с напоминанием по зарегистрированным и подтвердившим Заказчикам |  |  |  | за день мероприятия, до 14ч по местному времени
Маркетинговые материалы и сувенирная продукция
18 | Cписок ММ |  |  |  | флаги, ролл-апы, раздаточный материал, сувенирная продукция
19 | Изготовление необходимых материалов в случае их отсутствия
20 | Подготовка анкеты для заказчиков
21 | Подготовка бейджей
Мероприятие
22 | Организация пространства. Проверка оборудования |  |  |  | накануне или заранее в день мероприятия
23 | Проведение регистрации
24 | Решение орг. вопросов по ходу мероприятия
25 | Фотоотчет
26 | Сбор анкет с участников
27 | Сбор презентаций у спикеров
Работа после мероприятия
28 | Благодарственная рассылка по участникам |  |  |  | не позднее недели со дня мероприятия
29 | Обработка анкет и выявление лидов
30 | Передача лидов для отработки отделом продаж
31 | Оценка эффективности мероприятия |  |  |  | по итогам отработки
32 | Отчетность вендорам через Axoft